## Feuille 1
| Semaine | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
| Jour | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Tâches | DATE (début)
Définir l’objectif de la journée | 2026-03-02 | bar: 1 L to 1 J
Proposer un intitulé | 2026-03-06 | bar: 1 V
Rédiger les messages clés | 2026-03-09 | bar: 2 L to 2 M
Identifier les critères à respecter | 2026-03-12 | bar: 2 J to 3 L
Corriger les non-conformités | 2026-03-17 | bar: 3 M to 4 M
Penser à l'accessibilité des information | 2026-03-17 | bar: 3 M to 3 M
Définir la charte graphique | 2026-03-19 | bar: 3 J to 5 M
Concevoir affiche, vidéo, … | 2026-04-01 | bar: 5 M to 6 M
Rechercher et contacter des intervenants | 2026-03-25 | bar: 4 M to 5 V
Confirmer leur participation | 2026-04-06 | bar: 6 L to 6 M
Rédiger la liste officielle | 2026-04-09 | bar: 6 J to 7 M
Répartir les interventions | 2026-04-15 | bar: 7 M to 7 J
Vérifier disponibilité des salles | 2026-04-17 | bar: 7 V
Étudier les contraintes techniques | 2026-04-20 | bar: 8 L to 8 M
Comparer présentiel / hybride | 2026-04-23 | bar: 8 J to 8 V
Lister le matériel nécessaire | 2026-04-27 | bar: 9 L
Tester le matériel | 2026-04-28 | bar: 9 M to 9 M
Définir les objectifs du questionnaire | 2026-04-28 | bar: 9 M
Rédiger les questions | 2026-04-29 | bar: 9 M to 9 J
Créer le formulaire (Google Forms, Kahoot, ...) | 2026-05-01 | bar: 9 V
Définir les Informations (Nom, Classe, signature, ...) | 2026-04-28 | bar: 9 M
Distribuer et récupérer les jour J | 2026-05-14 | bar: 11 J
Réserver salles | 2026-04-30 | bar: 9 J to 10 L
Définir les horaires | 2026-05-05 | bar: 10 M to 10 M
Prévoir les pauses | 2026-05-07 | bar: 10 J